## اقرأني
قوالب الاستشاري — Odoo Ninja Academy
الملف ده فيه 5 قوالب بنستخدمها في مشاريع Odoo الحقيقية. استخدمها في مشروعك الختامي وفي أي مشروع بعده:
1) BRD — وثيقة متطلبات الأعمال: كل متطلب مكتوب كـ «المستخدم X محتاج يعمل Y عشان Z» بأولوية Must / Should / Nice.
2) Fit-Gap — لكل متطلب: Standard / Configuration / Customization / Process Change، مع تقدير الساعات.
3) UAT — سيناريوهات اختبار قبول المستخدم: الخطوات، النتيجة المتوقعة، الفعلية، الحالة، والملاحظات.
4) Cut-over — خطة القطع والتشغيل الفعلي: المهمة، المسؤول، التاريخ، الحالة.
5) Data — قائمة البيانات المطلوب نقلها: المصدر، المالك، التنظيف، القالب، الحالة.
odooninja — Ahmed Assaf · Certified Odoo Consultant · youtube.com/@OdooNinjaEG

## BRD
وثيقة متطلبات الأعمال — BRD
اكتب الاحتياج مش الحل. صيغة ثابتة: «المستخدم X محتاج يعمل Y عشان Z». رتّب بالأولوية وحدّد صاحب المتطلب من العميل.
# | القسم | العملية / الدورة | المتطلب (المستخدم X محتاج Y عشان Z) | الأولوية | صاحب المتطلب | الوضع الحالي (As-Is) | ملاحظات
1 | المبيعات | L2C | مندوب المبيعات محتاج يعمل عرض سعر بقائمة أسعار العميل عشان ما يغلطش في السعر | Must | مدير المبيعات | عروض على Excel وأسعار بتتغلط
2 | المخازن | Inventory | أمين المخزن محتاج يعرف الكمية المتاحة فعلياً قبل تأكيد التسليم عشان ما يوعدش العميل بحاجة مش موجودة | Must | مدير المخازن | جرد يدوي أسبوعي
3 | المحاسبة | R2R | المحاسب محتاج يطابق البنك شهرياً في أقل من يوم عشان يقفل الشهر في وقته | Should | المدير المالي | مطابقة يدوية بتاخد 4 أيام

## Fit-Gap
تحليل التوافق والفجوات — Fit / Gap
لكل متطلب من الـ BRD: Odoo بيعمله جاهز (Standard)؟ محتاج إعداد (Configuration/Studio)؟ تطوير (Customization)؟ أو العميل يغيّر طريقته (Process Change)؟ قلّل الـ Customization لأقل حد.
# BRD | المتطلب | التصنيف | الحل المقترح في Odoo | التطبيق | تقدير الساعات | المخاطر | القرار النهائي
1 | عرض سعر بقائمة أسعار العميل | Standard | Pricelists على العميل + قالب عرض سعر | Sales | 2 |  | معتمد
2 | الكمية المتاحة قبل التسليم | Configuration | Reservation عند التأكيد + تقرير Forecasted | Inventory | 3 |  | معتمد
3 | مطابقة بنكية سريعة | Configuration | استيراد كشف البنك + Reconciliation Models | Accounting | 4 | صيغة ملف البنك | معتمد

## UAT
سيناريوهات اختبار قبول المستخدم — UAT
اختبر دورة كاملة من أولها لآخرها مش شاشة شاشة. اللي يختبر هو المستخدم الفعلي، وبياناته هو. ما فيش Go-Live قبل توقيع العميل على النتيجة.
# | الدورة | السيناريو | الخطوات | النتيجة المتوقعة | النتيجة الفعلية | الحالة | المختبِر | التاريخ | ملاحظات
1 | L2C | بيع كامل لعميل بخصم 5% | 1) عرض سعر للعميل بمنتجين 2) خصم 5% 3) تأكيد 4) تسليم كامل 5) فاتورة 6) تحصيل بنك 7) مطابقة | SO مؤكد → Delivery Done → فاتورة مرحّلة بالقيمة الصح → الدفعة متطابقة → رصيد العميل صفر |  | Pending
2 | P2P | شراء مع استلام جزئي | 1) RFQ لمورد 2) تأكيد PO بـ 100 وحدة 3) استلام 60 4) Backorder 5) فاتورة المورد على المستلم 6) استلام 40 7) فاتورة ثانية | فاتورة أولى بـ 60 فقط (Received policy)، حساب Interim Received يصفّر بعد الفاتورة الثانية |  | Pending
3 | R2R | إقفال شهر | 1) استيراد كشف البنك 2) مطابقة كل السطور 3) مراجعة Outstanding 4) مراجعة Aged AR/AP 5) Lock date | رصيد البنك = الكشف، Outstanding = 0، Aged = حسابات AR/AP |  | Pending

## Cut-over
خطة القطع والتشغيل الفعلي — Cut-over Plan
تاريخ القطع أول الشهر. كل مهمة ليها مسؤول واحد وتاريخ. ما تشغّلش النظامين مع بعض أكتر من أسبوعين.
# | المرحلة | المهمة | المسؤول | التاريخ المخطط | التاريخ الفعلي | الحالة | التبعيات / ملاحظات
1 | قبل القطع | تجميد الإدخال في النظام القديم وأخذ نسخة نهائية | مدير الحسابات |  |  | Pending
2 | قبل القطع | الجرد الفعلي لكل المخازن بتاريخ القطع | مدير المخازن |  |  | Pending
3 | القطع | استيراد الأرصدة الافتتاحية والفواتير المفتوحة | الاستشاري |  |  | Pending | بعد الجرد
4 | القطع | تسوية الجرد الافتتاحي بالتكلفة ومطابقة حساب المخزون | الاستشاري + المحاسب |  |  | Pending
5 | القطع | مطابقة ميزان المراجعة الافتتاحي بالنظام القديم | المدير المالي |  |  | Pending | توقيع
6 | التشغيل | Lock Dates على ما قبل تاريخ القطع | الاستشاري |  |  | Pending
7 | التشغيل | أول يوم شغل: حضور فعلي وقناة دعم | الاستشاري |  |  | Pending
8 | بعد التشغيل | إقفال أول شهر مالي على Odoo | المحاسب + الاستشاري |  |  | Pending

## Data
قائمة نقل البيانات — Data Migration Checklist
نظّف قبل ما تستورد. استخدم External ID عشان تحدّث بدون تكرار. المالك من ناحية العميل مسؤول عن صحة البيانات، إنت مسؤول عن القالب والاستيراد.
# | البيانات | النموذج في Odoo | المصدر | المالك (العميل) | عدد السجلات | اتنظفت؟ | القالب جاهز؟ | اتستوردت؟ | ملاحظات
1 | العملاء | res.partner | النظام القديم / Excel |  |  | No | No | No | رقم ضريبي، عنوان، شروط سداد
2 | الموردون | res.partner |  |  |  | No | No | No
3 | المنتجات | product.template |  |  |  | No | No | No | الفئة، الوحدة، التكلفة، الضرائب، الباركود
4 | شجرة الحسابات (تعديلات) | account.account |  |  |  | No | No | No
5 | الفواتير المفتوحة — عملاء | account.move |  |  |  | No | No | No | بتاريخ الأصل على حساب وسيط افتتاحي
6 | الفواتير المفتوحة — موردون | account.move |  |  |  | No | No | No
7 | مخزون أول المدة | stock.quant (Adjustment) | الجرد الفعلي |  |  | No | No | No | بالتكلفة بتاريخ القطع
8 | الأرصدة الافتتاحية | account.move (Opening) | ميزان المراجعة |  |  | No | No | No | لازم يتوازن
9 | الموظفون والعقود | hr.employee / hr.contract |  |  |  | No | No | No | لو HR